## Avtividades y Progresos
Actividades y Progresos
# | Proceso / Modulo | Fecha | Descripcion | Estatus
1 | Estados | Enero 07, 2017 | Creacion de funciones para registro de Estados | Finalizado
2 | Ciudades | Enero 07, 2017 | Creacion de funciones para registro de Ciudades | Finalizado
3 | Interfaz | Enero 08, 2017 | Maquetado de la interfaz principal de usuario e integracion de formularios en la misma | Pendiente
4 | Testeo | Enero 08, 2017 | Subida del sitio al servidor real sanjoseptegde.com/mercaderias para testeo | Finalizado
5 | Extras | Enero 08, 2017 | Configuracion de Servidor local, los dispositivos en red la red local pueden acceder desde un navegador a travez de la ip del servidor mediante el puerto 10 | Finalizado
6 | Tiendas y Centros de distribucion | Enero 09, 2017 | Creacion de funciones para registro de Tiendas y centros de distribucion | Finalizado
7 | Interfaz | Enero 09, 2017 | Creacion de funciones para llenado de combos/selects desde la base de datos | Finalizado
8 | Testeo | Enero 09, 2017 | Subida del sitio y base de datos al servidor real sanjoseptegde.com/mercaderias para testeo | Finalizado
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Modificaciones
Modificaciones
# | Proceso / Modulo | Fecha | Descripcion | Solicita | Estatus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Dudas, Acuerdos
Dudas, Aclaraciones
# | Proceso / Modulo | Fecha | Descripcion (duda, acuerdo) | Respuesta | Atendio | Estatus
1 | Alta de Articulos | Febreo 02, 2017 | En el formulario de alta de articulos, los campos de descripcion corta y descripcion larga, tienen algun limite de caracteres? |  |  | Pendiente
2 | Alta de Articulos | Febreo 02, 2017 | En el formulario de alta de articulos, el campo para agregar imagen, solo se podra agregar una sola? O se podran agregar varias para ese articulo |  |  | Pendiente
3 | Alta de Articulos | Febreo 02, 2017 | En el formulario de alta de articulos, en la seccion de CODIGO UPC, los campos seran dinamicos (agregar y quitar), es decir, habra un boton para agregar otra linea con campos? |  |  | Pendiente
4 | Alta de Articulos | Febreo 02, 2017 | En el formulario de alta de articulos, en la seccion de CODIGO UPC, la opcion primario solo se podra seleccionar uno de toda la columna? |  |  | Pendiente
5 | Alta de Proveedores | Febreo 02, 2017 | En el formulario de alta de proveedores, en la seccion PROVEEDOR, en el campo numero de proveedor, este campo tendra un valor automatico, que tendra el consecutivo siguiente del ultimo proveedor agregado? |  |  | Pendiente
6 | Tiendas y Centros de Distribucion | Enero 09, 2017 | En la base de datos y en las pantallas del formulario de alta de tiendas y centros de distribucion, las columnas y los campos no ocinciden, en la tabla hay 15 columnas y en el formulario solo 12 cajas de texto |  |  | Pendiente
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100